## Sheet1
Resource | Work Item | Effort (Days) | Effort (Weeks) | Start Date | Estimated Delivery | Actual Delivery | Status | Comments
R1 | H.248 Binary | 23 | 4.6 | 2014-09-15 | 2014-10-16
R2 | H.248 Text | 23 | 4.6 | 2014-09-15 | 2014-10-16
R1 | SIP-I/SIP-T | 28 | 5.6 | 2014-10-20 | 2014-11-28
R2 | CGN | 36 | 7.2 | 2014-10-20 | 2014-12-05
R1 | ERPS | 18 | 3.6 | 2014-12-01 | 2014-12-24
R2 | M3PA | 18 | 3.6 | 2014-12-08 | 2014-01-02
R3 | M3UA | 23 | 4.6 | 2014-10-01 | 2014-10-31
R3 | MGCP | 18 | 3.6 | 2014-11-03 | 2014-11-28
R3 | MLDP | 18 | 3.6 | 2014-12-01 | 2014-12-24
R4 | RTP/RTCP/SRTP | 60 | 12 | 2014-10-01 | 2014-01-02